## A_SIHAM_REF_MPD_OSE_2020
OSE V15 - PARTIE_A_SIHAM_REF Suivi déploiement MPD dans BD OSE + scripts de synchronisation (SIHAM -> OSE.UM_...) |  |  |  |  | Code couleurs :
Déjà inclus dans la livraison CAEN 12/2019
Modifications pour OSE V15
PHASE | Etapes | OSETEST | OSEPREP | OSEPROD
PARTIE_A1 SIHAM_REF : INSTALL MPD | Etape 0a | DEPLOIEMENT MPD : pré-requis USER : PROSE_ADM (pour Prose) !! DBLINK vers SIHAM + BI
DBLINK SIHAM : nommé @SIHAM_TEST dans la livraison - à adapter DBLINK BI : nommé @BI (vers Base intermédiaire LDAP - sera utile plus tard pour partie B)
| Etape 1 | 1ere fois : A_1_T_OSE_create_table_v2.0_utf8.sql Montée de version : A_1_T_OSE_alter_tables_v2.0.sql
v1.8 : 02/12/2019 : UM_STRUCTURE renommage tem_manu en eotp_DU_defaut + eotp_DN_defaut
v2.0 : 30/11 au 02/02/21 : UM_VOIRIE + UM_PARAM_ETABL
| Etape 2 | A_2_F_OSE_function_v2.2.sql
v2.0 : 15/11/2019 : renommage prose_annee_id
v2.1 : 07/07/20 : mapping statut v12
v2.2 : 03/12/2020 : V15 nouvelles fonctions + adaptations
| Etape 3 | A_3_P_OSE_procedure_insert_tables_src_v2.2.sql
v2.0 : 15/11/2019 : renommage prose_annee_id
v2.1 : 03/07/20 : substr ll_grade
v2.2 : 03/12/2020 : V15 UM_SYNCHRO_VOIRIE + UM_ALIM_ ADRESSE_NUMERO_COMPL
PARTIE_A2 SIHAM_REF : SCRIPTS - LANCEMENT SYNCHRO |  | SCRIPTS
| Etape 4 | A_recompiler_fonction_proc.sql
| Etape 5 | lancer manuel ou auto : lance_synchro_Siham_Ose_referentiel.sql
1er lancement : commenter ou activer chaque procédure indépendemment mais en conservant l'ordre. !! A LANCER obligatoirement 1 fois avant synchro INTERVENANT + vérif contenu des nouvelles tables / zones voiries : - UM_VOIRIE - ADRESSE_NUMERO_COMPL - UM_ADRESSE_STRUCTURE
| Etape 6 | automatisation (si besoin) : lance_synchro_Siham_vers_OseProse.sh
PARTIE_A3 SIHAM_REF : VUES CONNECTEUR OSE |  | CONNECTEURS OSE
Etape 7
| Etape 8 | Dans OSE lancer manuellement la synchro des tables concernées (cf doc Caen)
Penser à cocher auparavant la ou les tables concernées