## B_SIHAM_REF_MPD_OSE
Partie_B_SIHAM_INTERV Suivi déploiement MPD dans BD OSE + scripts de synchronisation (SIHAM -> OSE.UM_...) |  |  |  |  | Code couleurs :
Déjà inclus dans la livraison CAEN 12/2019
Livraison caen v2.0 03/2021
PHASE | Etapes | OSETEST | OSEPREP | OSEPROD | Livraison caen v2.1 16/07/2021
PARTIE_B1 SIHAM INTERV : INSTALL MPD | Etape 0a | DEPLOIEMENT MPD : pré-requis USER : PROSE_ADM (pour Prose) !! DBLINK vers SIHAM + BI
DBLINK SIHAM : (déjà créé Partie_A) DBLINK BI : (si utile et pas déjà créé en Partie_A)
| Etape 0b | 1ere install : B_0b_OREC-createTables_utf8_v1.1.sql (TABLES UM_OREC : infos compl. Vacataires)
v1.1 : 01/03/2019
v1.1b : 03/12/20 : modif libellé
!! Pour les établissements ayant déjà installé le connecteur SIHAM-OSE (passage de v1.1 à v2.0) :
| Etape 1 | 1ere install : B_1T_OSE_create_table_v2.0_utf8.sql Montée version : B_1T_OSE_alter_tables_v2.0.sql |  |  | Bien faire le ALTER_TABLES_v2.0 et suivre pas à pas
v1.8 : 02/12/2019 : UM_STRUCTURE renommage tem_manu en eotp_DU_defaut + eotp_DN_defaut
v2.0 : 03/12/20 - 02/02/2021 : V15
| Etape 2 | B_2F_OSE_function_v3.1.sql
v2.0 : 15/11/2019 : renommage prose_annee_id
v3.1 : 03/2021 : objet T_UM_ENREG_STATUT
v3.2 : 15/06/21 MYP : report modifs V14 depuis ex v2.2
| Etape 3 | B_3P_OSE_procedures_diverses_v2.1.sql
v2.2 - 04/12/2020 - V15 : decoupage adr + new proc
v2.3 : 11/06/21 MYP numero_compl limité à table ose 18/06 : correction pb dates statut quand insert auto (AI )
| Etape 4 | B_4P_OSE_procedure_SELECT_intervenant_v2.4.sql voir historique versions dans onglet "histo_vs_UM_SELECT_INTERVENANT"
v2.1: 16/09/2019 : annee_id dans um_synchro_a_valider + um_transfert_individu
v3.0 : 01-03/21 : V15
| Etape 5 | B_5P_OSE_procedure_INSERT_intervenant_v2.2.sql voir historique versions dans onglet "histo_vs_UM_INSERT_INTERVENANT"
v2.0 : 15/11/2019 : renommage prose_annee_id
v3.0 : 01-03/21 : V15
v3.2 : 15/06/21 : correction pb id_grade_ose à null + report modifs V14 depuis 03/2021 + date_deb_statut au 01/09 si 1er enreg
PARTIE B2 SIHAM INTERV SCRIPTS - LANCEMENT SYNCHRO |  | SCRIPTS
| Etape 6 | B_recompiler_fonction_proc.sql
14/06/21 MYP actualisation
| Etape 6b | B_reformater_data_V14_V15.sql (seulement pour les établissements ayant installé déjà le connecteur Siham)
!! A LANCER obligatoirement 1 fois avant synchro INTERVENANT + vérif tables : - UM_VOIRIE - ADRESSE_NUMERO_COMPL - UM_ADRESSE_STRUCTURE
| Etape 7 | lance_synchro_Siham_Ose_2020 _MANUEL.sql |  |  | !! Pour les établissements ayant déjà installé le connecteur SIHAM-OSE (passage de v1.1 à v2.0) :
|  | conseils : - 1ere fois : lancer synchro en mode MANUEL pour 2 ou 3 dossiers + vérif UM_INTERVENANT |  |  | le script de lancement a changé ainsi que les variables à paramétrer, repartir de celui livré et réadapter.
Puis, pour init complet, lancer synchro en mode ACTIFS (tous les dossiers ACTIFS)
Puis en mode DIFF pour synchro journalière de roulement
| Etape 8 | automatisation (si besoin) : lance_synchro_Siham_Ose.sh
> lance_synchro_referentiel + lance_synchro_Ose_2020.sql Si besoin de synchroniser plusieurs années : faire un script par année, ainsi on peut continuer à synchroniser l'année N-1 en MANUEL (au cas par cas) et l'année N en DIFF normal.
PARTIE_B3 SIHAM INTERV : VUES CONNECTEUR OSE |  | CONNECTEURS OSE
| Etape 7 | B_SIHAM_INTERV_ConnecteursOse_v1.1.sql
| Etape 8 | Dans OSE lancer manuellement la synchro des tables concernées (cf doc Caen)
Penser à cocher auparavant la ou les tables concernées

## histo_vs_UM_SELECT_INTERVENANT
HISTORIQUE DES VERSIONS DE CODE : |  |  | PROCEDURE OSE.UM_SELECT_INTERVENANT
/* **************************************************************************************
-- MYP le 25/01/2018 pour req pl-sql :
USER OSE
Remplissage TABLE intermédaire OSE.UM_TRANSFERT_INDIVIDU avec la liste des individus à transférer vers OSE/PROSE
Cette procédure permet de choisir parmis tous les actifs la population à transférer qui sera synchronisée avec OSE et/ou PROSE
Appelée par : lance_synchro_Siham_Ose.sql
Paramètres : cf. explications script appelant ci-dessus
Sortie : Remplissage TABLE OSE.UM_TRANSFERT_INDIVIDU avec la population ciblée et des infos OREC (infos vacataires appli externe)
***************************************************************************************/
Version | Date_dev | By | Modifications apportées | OSEPROD le | by | commentaire
v3.0 | 2021-01-01 | MYP | 01/2021-03/2021 : V15 adaptations et dev | TEST : 12/03/2021 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.4 | 2020-09-22 | MYP | correction recup lib_cat orec sur bonne année | 2020-09-22 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.3b | 2020-05-05 | MYP | correction date prolong en texte | 2020-05-05 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.3 | 2020-04-27 | MYP | date prolong ANT | 2020-04-27 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.2 | 2020-04-03 | MYP | v_orec pb nb_h_service_rectorat avec . | 2020-04-03 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.1 | 2019-09-16 | MYP | Ajout annee_id dans um_synchro_a_valider + um_transfert_individu | 2019-10-04 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v2 | 2019-03-22 | MYP | recodage des curseurs pour prévoir aussi la resynchro que sur quelques dossiers forcés |  |  | livré CAEN : v1.0 - 05/2019
v1.5b | 2019-03-01 | MYP | v2 des mapping categories orec | 2019-03-01 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019
v1.5 | 2019-02-11 | MYP | recuperation type_vac d'OREC | 2019-02-18 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019
v1.4c | 2019-01-17 | MYP | ajout flag ##A_PERSONNALISER_CHOIX_OSE## ##A_PERSONNALISER_CHOIX_SIHAM## + séparation OSE/PROSE | 2019-01-18 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019
v1.4b | 2019-01-17 | MYP | test maintien activité dans postion admin (si pas encore saisi en situ stratégique) -- REPORT MODIF PAS COMMIT | 2019-01-18 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019
v1.4 | 2018-12-07 | MYP | forcer maj pour tous les matricules d'orec (car maj dans orec etpas flag maj dans siham) | 2019-01-14 | MAS | 1ere install sur base OSEPROD
v1.3c | 2018-12-04 | MYP | ajout test V1 modif fonction dans td12
v1.3b | 2018-11-26 | MYP | correstion test td12 <= p_date_systeme (au lieu de <) car lancé manu le jour j
v1.3 | 2018-10-23 | MYP | v_date_systeme globale pour remplacer sysdate
v1.2 | 2018-10-08 | MYP | mise en forme traces
v1.0 | 2018-09-10 | MYP | BASCULE OSETEST ajout orec_lib_categorie + statuts_détaillés et mise à niveau comme v0.8 - 17/09/2018 - MYP - pour les MAD/PFA mettre employeur#ville_service_rectorat dans la zone ville_service_rectorat |  |  | Dev sur Env OSE
v0.7 | 2018-07-19 | MYP | ajout nb_h_service_rectorat + rectif recup ville_service_rectorat |  |  | Dev sur Env PROSE : TMPROD
v0.6 | 2018-07-16 | MYP | remplacer ville_employeur par ville_service_rectorat
v0.5 | 2018-06-07 | MYP | ajout champ OREC employeur et ville_employeur dans UM_TRANSFERT_INDIVIDU
v0.4 | 2018-06-07 | MYP | ajout gestion table des matricules forcés pour la synchro (but = rattraper données erronées du passé)
v0.3 | 2018-05-28 | MYP | curseur diff : union des matricules orec pas déjà dans prose_individu (car affec créée dans siham avant validation dans orec pour PERM BIATS + HB101)
v0.2 | 2018-05-22 | MYP | ajout synchro differentielle
v0.1 | 2018-04-05 | MYP | tous les actifs sur annee univ N ou N+1
v0 | 2017-04-09 | MYP | livraison Prose TMPROD

## histo_vs_UM_INSERT_INTERVENANT
HISTORIQUE DES VERSIONS DE CODE : |  |  | PROCEDURE OSE.UM_SELECT_INTERVENANT
/* **************************************************************************************
-- MYP le 25/01/2018 pour req pl-sql :
USER OSE
Remplissage TABLE intermédaire OSE.UM_TRANSFERT_INDIVIDU avec la liste des individus à transférer vers OSE/PROSE
Cette procédure permet de choisir parmis tous les actifs la population à transférer qui sera synchronisée avec OSE et/ou PROSE
Appelée par : lance_synchro_Siham_Ose.sql
Paramètres : cf. explications script appelant ci-dessus
Sortie : Remplissage TABLE OSE.UM_TRANSFERT_INDIVIDU avec la population ciblée et des infos OREC (infos vacataires appli externe)
***************************************************************************************/
Version | Date_dev | By | Modifications apportées | OSEPROD le | by | commentaire
v3.0 | 2021-01-01 | MYP | 01/2021-03/2021 : V15 adaptations et dev | TEST : 12/03/2021 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.2c | 2021-03-01 | MYP | correction nss né en 2000 ou plus | 2021-03-01 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.2 | 2020-07-21 | MYP | test p_date_system pour modserv | 2020-07-21 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v2.1 | 2020-02-06 | MYP | test date fin fonction | 2020-02-06 | MYP | livré Caen v2.0 le 15/03/2021
v1.15b | 2019-11-15 | MYP | Rectif recup statut erroné (impact sur fc MCE ajout test fc MCE plus d'un mois ) | 2019-11-15 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.15 | 2019-11-04 | MYP | Correction pb recup statut si aucun statut en cours à date systeme, je prenais à tord le suivant doc_mce => ater mais 1 an plus tard | 2019-11-04 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.14b | 2019-09-19 | MYP | Remplacer la mention HOREC => HOSE (Hors OSE) dans flag témoins UM_TRANSFERT_INDIVIDU | 04/10/2019 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.14 | 2019-09-16 | MYP | Ajout annee_id dans um_synchro_a_valider + um_transfert_individu | 04/10/2019 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.13 | 2019-09-06 | MYP | Nouvelle règle de gestion pour affecter le statut CONV : HB101 et MCE UD01 => CONV (cf fic excel Mapping_statuts v11) | 05/09/2019 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.12 | 2019-09-03 | MYP | Rectif test date système = 31/08 (car pb pour synchro année N-1 toujours au 31/08/N-1) | 02/09/2019 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.11 | 2019-07-23 | MYP | Supprimer type_arb prose pour convention | 19/07/2019 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019 spécifique Montpellier
v1.10 | 26/04/2019 | MYP | Test UO HZP% : personnels détachés SAUF si dossier présent dans orec + pb 'TEMPS PARTAGE' à tord : tester RNE_partage + correction récup id_grade_ose : à un niveau plus haut - grades C% et HB% gestion corps STSP et STSV et dédoublage des grades si besoin | 2019-04-26 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.9b | 2019-04-04 | MYP | Adaptation v_nation quand double nationalité | 2019-04-04 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.9 | 2019-03-29 | MYP | p_source_id en paramètre | 2019-03-29 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.8d | 2019-03-12 | MYP | prose_individu date_fin | 2019-03-12 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019 Spécifique Montepellier
v1.8c | 2019-02-22 | MYP | Considérer MUSE comme HR (UO recherche) | 2019-02-22 | MYP | livré CAEN : v1.1 - 12/2019
v1.9b | 2019-04-04 | MYP | ajout row_number sur v_nation pour double nationalité | 2019-04-04 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019
v1.9 | 2019-03-25 | MYP | p_source_id en param | 2019-03-29 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019
v1.8d | 2019-03-12 | MYP | dem ancienne de Cécile : UPDATE PROSE_INDIVIDU : si INACTIF et DEPART DEF avec date fin au 31/12/2999 => date_fin_etat = date_deb_etat | 2019-03-12 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019 spécifique Montpellier
v1.8c | 2019-02-22 | MYP | corection pour considérer MUSE comme HR et prendre 1ere affect Péda FUN + nationalité meme si pas principale | 2019-02-22 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019 MUSE comme HR
v1.8b | 2019-02-19 | MYP | exclusion UO HZP (autres positions admin) pour prendre en compte affect avant DISPO | 2019-02-21 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019 exclure UO HZP
v1.8 | 2019-02-11 | MYP | recuperation type_vac d'OREC + renommage v_aff la plus externe en v_aff_gene | 2019-02-18 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019 type_vac orec
v1.7 | 2019-01-31 | MYP | recup affect FUN sur UO liée aux MCE (pour pers HB 100% recherche mais mission ens statut CONV_MCE) | 2019-01-31 | MYP | livré CAEN : v1.0 - 05/2019 UO liée - CONV_MCE
v1.7 | 2019-02-04 | MYP | flag ##A_PERSONNALISER
v1.6c | 2019-01-24 | MYP | rectif recup nationalité zy12
v1.6b | 2018-12-04 | MYP | passer corps en param pour fonction UM_AFFECTE_STATUT | 2019-01-14 | MAS | 1ere install sur base OSEPROD
v1.6 | 2018-11-19 | MYP | gestion des validations auto de chgt de statut
v1.5b | 2018-11-09 | MYP | ajout test quotite remun <100 pour temps partage rectorat
v1.5 | 2018-10-23 | MYP | v_date_systeme globale pour remplacer sysdate
v1.4 | 2018-10-16 | MYP | new fonctions DOC MCE UD% + détecter changement même si HOREC et pas maj dans OSE + dates dans affecte statut
v1.3 | 2018-10-15 | MYP | prise en compte de date de fin avant p_date_systeme et avant fin d'année univ
v1.2 | 2018-10-08 | MYP | mise en forme traces
v1.1 | 2018-10-02 | MYP | ose : modif remplissage tel mail pro
v1.0 | 2018-09-10 | MYP | BASCULE OSETEST ajout orec_lib_categorie + statuts_détaillés
V0.9 | 2018-07-19 | MYP | ajout nb_h_service_rectorat + rectif recup ville_service_rectorat
v0.8c | 2018-07-24 | MYP | éviter les corps et grades génériques
v0.8b | 16+20/07/2018 | MYP | remplacer ville_employeur par ville_service_rectorat + rectif update quotite_temps_partage
v0.8 | 2018-07-16 | MYP | remplacer ville_employeur par ville_service_rectorat
v0.7 | 2018-06-15 | MYP | format dept naiss + remonter MAD RECTORAT
v0.6 | 2018-06-07 | MYP | ajout specialite + EMPLOYEUR/VILLE EMPLOYEUR + infos orec suppl employeur MAD RECTORAT => maj OSE+PROSE
v0.5 | 2018-06-01 | MYP | renommage tables SRC_ en UM_
v0.4 | 2018-05-07 | MYP | ajout champs table UM_INTERVENANT : DATE_DEPART_DEF + CAUSE_DEPART_DEF + DATE_HORODATAGE
v0.3 | 2018-05-03 | MYP | limitation date deb affect futures à la date de fin année univ+1 an
v0.2 | 2018-04-12 | MYP | limitation date deb affect futures à la date de fin année active max
v0.1 | 2018-04-10 | MYP | correction sélection période affectation HIE
v0 | 2017-04-09 | MYP | livraison Prose TMPROD